## Empresa
Empresa: | Fuzzy Bit - Software Engineering
Projeto: | Projeto OSLER
Equipa:
Nome |  | Número | Função
João Carlos Marques Pinto |  | 20808 | Product Owner
André Carvalho Mandim |  | 21160 | Scrum Master
António Augusto Fernandes Simões Pereira |  | 21136 | Development team member
Maria do Rosário Dias Figueiredo da Silva |  | 21138 | Development team member
Rui Manuel da Silva Alves |  | 15505 | Development team member
Embora a folha de cálculo apresente por defeito 4 sprints por fase de desenvolvimento, deverão preencher apenas as datas das sprints que considerarem em cada fase do projeto.
O scrum master tem de adicionar uma sheet nesta folha de cálculo por cada sprint (ver sheet "Exemplo Sprint"), com o respetivo nome ("Sprint #1", "Sprint #2", ...).
Especificação |  | Release Alpha |  | Release Beta |  | Release to Web
Sprint #1 |  | Sprint #1 |  | Sprint #1 |  | Sprint #1
Data da Sprint Planning Meeting: | 3 de março | Data da Sprint Planning Meeting: | 16 de março | Data da Sprint Planning Meeting: | 28 de abril | Data da Sprint Planning Meeting: | 19 de maio
Data da Sprint Review: | 15 de março | Data da Sprint Review: | 23 de março | Data da Sprint Review: | 4 de maio | Data da Sprint Review: | 25 de maio
|  | Sprint #2 |  | Sprint #2 |  | Sprint #2
|  | Data da Sprint Planning Meeting: | 24 de março | Data da Sprint Planning Meeting: | 5 de maio | Data da Sprint Planning Meeting: | 26 de maio
|  | Data da Sprint Review: | 30 de março | Data da Sprint Review: | 11 de maio | Data da Sprint Review: | 1 de junho
|  | Sprint #3 |  | Sprint #3
|  | Data da Sprint Planning Meeting: | 31 de março | Data da Sprint Planning Meeting: | 12 de maio
|  | Data da Sprint Review: | 6 de abril | Data da Sprint Review: | 18 de maio
Sprint #4
|  | Data da Sprint Planning Meeting: | 7 de abril
|  | Data da Sprint Review: | 13 de abril
Sprint #5
|  | Data da Sprint Planning Meeting: | 14 de abril
|  | Data da Sprint Review: | 20 de abril
Sprint #6
|  | Data da Sprint Planning Meeting: | 21 de abril
|  | Data da Sprint Review: | 27 de abril
NOTA IMPORTANTE:
- Entende-se por reuniões de acompanhamento do projeto as reuniões de Sprint Planning Meeting e Sprint Review.
- As reuniões de Sprint Planning Meeting e Sprint Review decorrem em período de aula com a presença do docente.
- As reuniões de acompanhamento do projeto são de presença obrigatória.
- A falta injustificada de um estudante a uma reunião de acompanhamento de projeto, implica a atribuição da cotação mínima (zero) nesse momento de avaliação.
- Os alunos que faltem a mais 1/3 das aulas de acompanhamento do projeto, não terão aprovação à unidade curricular.

## BackLog
ID | Priority | As the user ... | I want ... | Estimate (hours) | Status
23 | 1 | Sysadmin | criar/modificar lista de idiomas |  | To Do
24 | 1 | Sysadmin | criar/modificar lista de locais |  | To Do
26 | 1 | Sysadmin | adicionar/modificar/desativar utilizadores do sistema |  | To Do
27 | 1 | Sysadmin | criar/modificar lista de nacionalidades |  | To Do
28 | 1 | Sysadmin | criar/modificar lista de cores de triagem |  | To Do
12 | 2 | Enfermeiro | repor a palavra-passe |  | To Do
13 | 2 | Medico | repor a palavra-passe |  | To Do
14 | 2 | Triagem | repor a palavra-passe |  | To Do
1 | 2 | Utilizador(generico) | autenticar |  | To Do
22 | 2 | Sysadmin | criar/modificar lista de questionários |  | To Do
25 | 2 | Sysadmin | criar/modificar lista de tipos de dados métricos |  | To Do
9 | 3 | Triagem | associar um utente ao episodio |  | To Do
8 | 3 | Triagem | criar episodios |  | To Do
3 | 4 | Acompanhante | responder a questionarios sobre o utente |  | To Do
18 | 4 | Enfermeiro | consultar os dados de um utente |  | To Do
16 | 4 | Utente | consultar os meus dados |  | To Do
17 | 4 | Utente | corrigir/alterar resposta questionario |  | To Do
2 | 4 | Utente | responder a questionarios |  | To Do
10 | 4 | Utilizador(generico) | introduzir dados metricos relativos ao paciente |  | To Do
11 | 4 | Utilizador(generico) | visualizar os seus dados |  | To Do
5 | 5 | Acompanhante | saber a localização do utente que acompanha |  | To Do
6 | 5 | Enfermeiro | saber a localização de um utente |  | To Do
7 | 5 | Medico | saber a localização de um utente |  | To Do
15 | 5 | Medico | saber as respostas dadas pelo utente e acompanhante |  | To Do
4 | 5 | Utente | saber a localização |  | To Do
19 | 5 | Medico | consultar episodios anteriores do utente (historico) |  | To Do
20 | 5 | Medico | alterar o estado de um episodio |  | To Do
21 | 5 | Medico | chamar pelo utente, alterando a sua localização |  | To Do

## Esp-Sprint1
Start date: | 3 de março
End date: | 15 de março
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Who | Real time (hours)
1 | 1 | Done | Narrativa, criar capítulo com descrição do problema a resolver | 4 | João Pinto | 6
2 | 2 | Done | Diagrama de casos de uso (UML/Use Cases) | 3 | Rui Alves | 4
3 | 1 | Done | Criar backlog itens | 1 | João Pinto | 1
4 | 1 | Done | Criar backlog tasks | 1 | João Pinto | 1
5 | 3 | Done | Criar planeamento inicial de sprints | 1 | André Mandim | 1
6 | 2 | Done | Diagrama de classes (UML/Class Diagram) | 1 | Rosário Silva | 1
7 | 3 | Done | Diagrama de componentes (UML/Components Diagram) | 1 | André Mandim | 1
8 | 3 | Done | Diagrama de interação (UML/Interaction Overview Diagram) | 1 | André Mandim | 1
9 | 3 | Done | Diagrama de atividade (UML/Activity Diagram) | 1 | André Mandim | 1
10 | 3 | Done | Diagrama de sequência (UML/Sequence Diagram) | 1 | André Mandim | 1
11 | 2 | Done | Diagrama ER (UML/Entity-Relationship Diagram) | 1 | João Pinto | 1
12 | 4 | Done | Criar mockups | 3 | Augusto Pereira | 4
13 | 5 | Done | Completar e validar versão de entrega do documento | 3 | João Pinto | 4

## vA-Sprint1
Start date: | 16 de março
End date: | 23 de março
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Who | Real time (hours)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Exemplo de Product Backlog
ID | Priority | As the user ... | I want ... | Estimate (hours) | Status
1 | 1 | all users | to reset my password | 4 | In progress
5 | 2 | physician | edit prescriptions | 8 | ToDo
6 | 3 | patient | register my medication | 2 | Done
2 | 3 | patient | register my chief complaint
3 | 4 | unit director | define KPI's to physicians
4 | 4 | physician | find patients quickly by name or number

## Exemplo de Sprint
SPRINT Tasks example |  |  | Criar uma nova sheet para cada sprint.
Release Goal: | Authentication and authorisation of all users
Start date: | 2021-09-27
End date: | 2021-10-04
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Who | Real time (hours)
1 | 2 | In progress | Register new user with CAPTCHA | 5 | Pedro | 8
2 | 3 | ToDo | Edit users data
3 | 1 | Done | Password recovery by email
4 | 3 | ToDo | Edit roles
5 | 4 | ToDo | Delete a user
6 | 2 | ToDo | Attribute roles to users